**Отчет**

**о реализации государственной программы Республики Дагестан «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан» в 2019 году**

Государственная программа Республики Дагестан «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан» прошла конкурсный отбор на софинансирование региональных программ, проведенный в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», и получила софинансирование из федерального бюджета.

По итогам между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Республики Дагестан подписано Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 13 февраля 2019 г. № 380-09-2019-020 на сумму 14 459 400,00 рублей. В том числе из федерального бюджета 13 736 400,00 рублей, а из республиканского бюджета 723 000 рублей.

Кассовое исполнение указанных средств на 1 января 2020 года составило 13 775 016,58 рублей, экономия федеральных средств составила 650 164,25 рублей, республиканских 34 219,17 рублей.

Из которых:

1. Проведение научно-практической конференции по вопросам укрепления межнационального мира и согласия.

Общий объем финансирования 208,7 тыс. рублей, освоено 208,7 тыс. рублей.

1. Организация работы специализированных курсов повышения квалификации «Межнациональные процессы в Дагестане: проблемы и перспективы» для муниципальных служащих.

Общий объем финансирования 250,0 тыс. рублей, освоено 250,0 тыс. рублей.

1. Осуществление мониторинга состояния этноконтактной ситуации в муниципальных образованиях, определение степени конфликтности и выработка рекомендаций для органов исполнительной власти Республики Дагестан.

Общий объем финансирования 750,0 тыс. рублей, освоено 740,0 тыс. рублей.

1. Проведение республиканских Гусаевских чтений.

Общий объем финансирования 300,0 тыс. рублей, освоено 197 316, 58 рублей.

1. Поддержка деятельности Центра изучения родных языков.

Общий объем финансирования 50,0 тыс. рублей, освоено 50,0 рублей.

1. Подготовка и издание аудиокниг на языках народов Дагестана.

Общий объем финансирования 150,0 тыс. рублей, освоено 150,0 рублей.

1. Проведение конкурса на лучшую публикацию в СМИ по вопросам сохранения межнационального мира и согласия и этнокультурного развития народов Дагестана.

Общий объем финансирования 100,0 тыс. рублей, освоено 100,0 рублей.

1. Издание ведомственной газеты Миннаца РД «Национальная политика».

Общий объем финансирования 300,0 тыс. рублей, освоено 280,0 тыс. рублей.

1. Проведение летней молодежной школы «Северный Кавказ в единой семье российских народов».

Общий объем финансирования 1600,0 тыс. рублей, освоено 1600,0 тыс. рублей.

1. Форум молодых соотечественников.

Общий объем финансирования 3400,0 тыс. рублей, освоено 3400,0 тыс. рублей.

1. Форум некоммерческих организаций Юга России.

Общий объем финансирования 3283,7 тыс. рублей, освоено 2900,0 тыс. рублей.

12. Создание и функционирование ситуационного и ресурсного центра для некоммерческих организаций РД.

Общий объем финансирования 200,0 тыс. рублей, освоено 144,0 тыс. рублей.

13. Ежегодный конкурс социально значимых проектов некоммерческих организаций РД.

Общий объем финансирования 1400,0 тыс. рублей, освоено 1393,0 тыс. рублей.

14. Участие представителей некоммерческих организаций Республики Дагестан в мероприятиях, посвященных актуальным проблемам формирования и развития гражданского общества за пределами Республики Дагестан.

Общий объем финансирования 200,0 тыс. рублей, освоено 200,0 тыс. рублей.

15. Оказание методической и организационно-технической помощи казачьим обществам.

Общий объем финансирования 350,0 тыс. рублей, освоено 350 тыс. рублей.

16. Организация и проведение фестиваля казачьей культуры.

Общий объем финансирования 370,0 тыс. рублей, освоено 370 тыс. рублей.

17. Проведение конкурса среди казачьих обществ по традиционным видам казачьих состязаний.

Общий объем финансирования 347,0 тыс. рублей, освоено 347,0 тыс. рублей.

18. Проведение межвузовского студенческого фестиваля дружбы народов.

Общий объем финансирования 600,0 тыс. рублей, освоено 498,0 тыс. рублей.

19. Оказание поддержки на конкурсной основе общественным объединениям и организациям, реализующим проекты, направленные на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан в Республике Дагестан.

Общий объем финансирования 600,0 тыс. рублей, освоено 597,0 тыс. рублей.